## Sprint 01 Tasks
Spint 01 Tasks
ID | Nhiệm vụ | Ghi chú | Người phát triển | Người kiểm duyệt | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái
1 | Hoàn thành giao diện, thiết kế API, và mapping API cho header, footer, và slider tại trang chủ | Thiết kế (figma): header, footer, slider | Vinh | Duyên | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Todo
2 | Hoàn thành giao diện, thiết kế API, và mapping API cho mục Chế độ ăn hot tại trang chủ | Thiết kế (figma): Chế độ ăn hot | Duyên | Duyên | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Todo
3 | Hoàn thành giao diện, thiết kế và triển khai API cho mục Bài viết mới nhất tại trang chủ | Thiết kế (figma): Bài viết mới nhất | Minh | Duyên | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Todo
4 | Hoàn thành giao diện, thiết kế và triển khai API cho mục Món ăn hấp dẫn tại trang chủ | Thiết kế (figma): Món ăn hấp dẫn | Tuấn | Duyên | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Todo
5 | Hoàn thành giao diện cho trang hiển thị kết quả tìm kiếm | Thiết kế (figma): hiển thị kết quả tìm kiếm | Huy | Duyên | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Todo
6 | Hoàn thành giao diện, thiết kế và triển khai API cho trang chi tiết một chế độ ăn | Thiết kế (figma): chi tiết một chế độ ăn | Văn | Duyên | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Todo
7 | Hoàn thành giao diện, thiết kế và triển khai API cho trang chi tiết công thức nấu ăn | Thiết kế (figma): chi công thức nấu ăn (không làm bình luận) | Hiếu | Duyên | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Todo
8 | Hoàn thành giao diện, thiết kế và triển khai API cho trang chi tiết bài viết | Thiết kế (figma): chi tiết bài viết (không làm bình luận | Trường | Duyên | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Todo
9 | Thiết kế và mapping API cho phần tìm kiếm tại header và banner | Thiết kế (figma): tìm kiếm | Tú | Duyên | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Todo