## Product Backlog (First)
PRODUCT BACKLOG (FIRST) |  |  |  |  | Thời gian thực tế: Start date: 21/09/2023 End date: 08/11/2023
ID | AS A … | I WANT TO … | SO THAT … | Points | Release date | Sprint Points | SPRINT | PRIORITY | STATUS
#1 | Khách (Guest) | Truy cập vào trang chủ | Xem danh sách các món ăn được gợi ý, khám phá ứng dụng | 13 | 2023-09-27 | 26 | 1 | High | Todo
#2 |  | Xem danh sách các món ăn mới nhất, các bài chia sẻ về kinh nghiệm nấu ăn, bếp núc, các chế độ ăn đa dạng được gợi ý cho người dùng mới | Khám phá các công thức xu hướng và chất lượng, các chế độ ăn giúp duy trì sức khoẻ, và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc bếp núc, giúp người dùng hiểu hơn về ứng dụng | 13 |  |  |  | High | Todo
#3 |  | Tìm kiếm công thức nấu ăn bằng từ khoá, nguyên liệu, hoặc chế độ ăn | Có thể tìm công thức theo ý muốn | 13 | 2023-10-04 | 21 | 2 | High | Todo
#4 |  | Xem chi tiết một công thức | Tìm hiểu chi tiết công thức nấu ăn như nguyên liệu, quy trình nấu, thời gian, ... | 8 |  |  |  | High | Todo
#5 |  | Xem danh sách các món ăn được gợi ý tương tự món ăn tôi đang xem | Tham khảo thêm các công thức tương tự | 3 | 2023-10-11 | 20 | 3 | High | Todo
#6 |  | Gợi ý công thức nấu ăn từ những nguyên liệu được chọn | Thuận tiện cho việc lựa chọn công thức nấu ăn phù hợp với những nguyên liệu tôi có sẵn | 3 |  |  |  | High | Todo
#7 |  | Tạo tài khoản | Quản lý và chia sẻ công thức nấu ăn | 3 |  |  |  | High | Todo
#8 |  | Đăng nhập với tư cách là một user bình thường | Sử dụng các tính năng cần phải đăng nhập như lưu trữ, chia sẻ công thức nấu ăn | 3 |  |  |  | High | Todo
#9 |  | Đặt lại mật khẩu nếu tôi quên | Lấy lại mật khẩu để đăng nhập và hệ thống | 3 |  |  |  | High | Todo
#10 | Người dùng (User) | Lưu công thức nấu ăn từ các người dùng khác | Dễ dàng truy cập sau đó | 5 |  |  |  | High | Todo
#11 |  | Chia sẻ một công thức nấu ăn | Tham gia vào hoạt động cộng đồng, lan toả công thức này với nhiều người dùng khác | 5 | 2023-10-18 | 22 | 4 | High | Todo
#12 |  | Phản ứng (yêu thích) một công thức nấu ăn | Thể hiện sự đánh giá cao hoặc sự yêu thích của tôi đối với món ăn đó | 2 |  |  |  | High | Todo
#13 |  | Bình luận một công thức nấu ăn | Thể hiện ý kiến của tôi đối với món ăn đó | 8 |  |  |  | High | Todo
#14 |  | Phản ứng (yêu thích) một bình luận | Thể hiện sự đánh giá cao hoặc sự yêu thích của tôi đối với bình luận đó | 2 |  |  |  | High | Todo
#15 |  | Chỉnh sửa công thức nấu ăn của tôi | Đảm bảo sự chính xác và đáp ứng nhu cầu chia sẻ của tôi | 5 |  |  |  | High | Todo
#16 |  | Tạo và chia sẻ công thức nấu ăn với các thông tin sau: tiêu đề, nguyên liệu, hướng dẫn, thời gian chuẩn bị, thời gian nấu ăn, độ khó, chủ đề liên quan | Chia sẻ công thức nấu ăn đến các người dùng khác | 21 | 2023-10-25 | 24 | 5 | High | Todo
#17 |  | Xoá hoặc ẩn công thức nấu ăn của tôi | Không muốn hiển thị hoặc không có nhu cầu chia sẻ nữa | 3 |  |  |  | High | Todo
#18 |  | Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân | Hiển thị theo ý muốn (những gì người khác sẽ thấy ở tôi) | 5 | 2023-11-01 | 23 | 6 | High | Todo
#19 |  | Theo dõi những người dùng khác và nhận được thông tin khi học đăng tải các công thức mới | Giữ liên kết với người dùng tôi muốn theo dõi từ đó có thể nhận được các công thức yêu thích phù hợp với tôi | 8 |  |  |  | High | Todo
#20 |  | Nhận thông báo từ việc yêu thích, bình luận và khi có ai đó theo dõi tôi | Cập nhật thông tin liên quan đến công thức nấu ăn cũng như hồ sơ cá nhân của mình | 8 |  |  |  | High | Todo
#21 |  | Xem điều khoản và dịch vụ, các thông tin liên quan đến ứng dụng | Hiểu biết hơn về ứng dụng, các chính sách ảnh hưởng đôi bên khi dùng ứng dụng | 2 |  |  |  | High | Todo
#22 |  | Báo cáo hoặc chặn những người dùng đăng thông tin độc hại, không chuẩn mực | Duy trì cộng đồng văn minh và hữu ích | 2 | 2023-11-08 | 26 | 7 | High | Todo
#23 | Khách (Guest) | Đăng nhập với tư cách là một admin | Sử dụng các tính năng của admin như thống kê, quản lý người dùng, bài viết, ... trong hệ thống | 3 |  |  |  | High | Todo
#24 | Quản trị viên (Admin) | Quản lý nội dung hiển thị trên nền tảng như bài viết, công thức nấu ăn, chế độ ăn | Quản lý ứng dụng, nhằm giúp ứng dụng hoạt động theo đúng hướng, đúng mục đích đề ra | 21 |  |  |  | High | Todo
#25 |  | Quản lý người dùng bình thường | Tạo môi trường văn minh, thân thiện, có tính chia sẻ, giúp ứng dụng hoạt động theo đúng chính sách đề ra | 8 | 2023-11-15 | 21 | 8 | Medium | Todo
#26 |  | Xem thông tin thống kê về người dùng, bài đăng, doanh thu, ... | Quản lý và lên chiếc lược phát triển hệ thống | 13 |  |  |  | Medium | Todo
#27 |  | Cấu hình tham số hệ thống như thay đổi logo, banner, quảng cáo, ... | Hoạt động theo ý muốn | 13 | 2023-11-22 | 26 | 9 | Medium | Todo
#28 |  | Hiển thị quảng cáo trên nền tảng | Tạo lợi nhuận cho nền tảng | 13 |  |  |  | Medium | Todo
|  |  | Tổng số Point | 209 |  | 209